## Histórias
Descrição	Categoria	Prioridade	Dificuldade	Este Sprint
manter informações de clientes	novo crítico	alta	trabalhoso	sim
manter informações de produtos	novo crítico	alta	trabalhoso	sim
manter informações de compras	novo crítico	alta	trabalhoso	sim
manter informações de produtos comprados	novo crítico	alta	trabalhoso	sim
manter informações de produtos disponíveis	novo crítico	alta	trabalhoso	sim
produtos podem possuir várias categorias	novo crítico	alta	médio	sim
usar sessão para manter login	novo crítico	alta	fácil	sim
dar suporte a internacionalização	novo crítico	alta	trabalhoso	sim
usar arquitetura MVC	novo crítico	alta	fácil	sim
usar banco de dados	novo crítico	alta	fácil	sim
usar ant script	novo crítico	alta	fácil	sim
fazer upload das fotos dos produtos	novo crítico	alta	difícil
senhas devem ser criptografadas (não-MD5)	novo crítico	alta	difícil
gerenciar usuários	novo utilidade	média	trabalhoso	sim
gerenciar grupos de usuários	novo utilidade	baixa	médio	sim
disponibilizar carrinho de compras	novo opcional	baixa	médio
disponibilizar lista de desejos	novo opcional	baixa	trabalhoso
sistema de descontos	novo opcional	baixa	trabalhoso
escrever manuais do usuário	novo opcional	baixa	trabalhoso
disponibilizar relatórios administrativos	novo opcional	baixa	difícil

## Recursos
Nome	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab	Dom	Total
Petrus	0	0	0	0	0	0	0	0
Sono	6	6	5	6	8	12	10	53
Bira	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	6	6	5	6	8	12	10	53	horas/semana

Reuniões
Dia	Manhã	Tarde	Noite
06/06/11
07/06/11
08/06/11
09/06/11
10/06/11
11/06/11
12/06/11

## Tarefas
Tarefa	Categoria	Prioridade	Dificuldade	Pontos	Neste Sprint	Situação
modelar clientes	modelo	alta	média	1	1	ok
gerenciar clientes	controle	alta	trabalhoso	4	4
interface do cliente	visão	média	difícil	8
testar módulo de clientes	teste	baixa	difícil	4
modelar produtos	modelo	alta	média	2	2	ok
gerenciar produtos	controle	alta	trabalhoso	4	4
interface para oferecer produtos	visão	média	difícil	8
interface para gerenciar produtos	visão	média	difícil	8
testar módulo de gerenciamento de produtos	teste	baixa	difícil	4
testar módulo de oferta de produtos	teste	baixa	difícil	4
modelar compras	modelo	alta	média	2	2	ok
gerenciar compras	controle	alta	trabalhoso	4	4
interface de compra	visão	média	difícil	4
interface de gerenciamento de vendas	visão	média	difícil	8
testar módulo de compras	teste	baixa	difícil	2
testar módulo de gerenciamento de vendas	teste	baixa	difiícil	4
modelar produtos comprados	modelo	alta	média	2	2	ok
gerenciar produtos comprados	controle	alta	trabalhoso	4	4
interface de gerenciamento de produtos comprados	visão	média	difícil	8
interface de produtos comprados	visão	média	difícil	4
testar módulo de gerenciamento de produtos comprados	teste	baixa	difícil	4
testar módulo de produtos comprados	teste	baixa	difícil	2
modelar produtos disponíveis	modelo	alta	média	2	2
gerenciar produtos disponíveis	controle	alta	trabalhoso	4	4
interface de gerenciamento de produtos disponíveis	visão	média	difícil	8
testar módulo de produtos disponíveis	teste	baixa	difícil	4
modelar categorias de produtos	modelo	alta	média	2	2	ok
gerenciar categorias de produtos	controle	alta	trabalhoso	4	4
interface de gerenciamento de categorias de produtos	visão	média	média	4
testar módulo de gerenciamento de categorias de produtos	teste	baixa	trabalhoso	4
login por sessão	controle	alta	fácil	2	2
suporte a internacionalização	controle	alta	fácil	2	2	ok
dar suporte ao português	visão	alta	trabalhoso	6	6
dar suporte ao inglês	visão	média	trabalhoso	6	6
arquitetura MVC	sistema	alta	fácil	0	0	ok
levantar servidor tomcat	sistema	alta	fácil	1	1	ok
levantar servidor postgresql	sistema	alta	fácil	1	1	ok
pesquisar hibernate	pesquisa	baixa	difícil	24	24	ok
usar hibernate	modelo	média	fácil	0	0	ok
escrever ant script	sistema	alta	fácil	1	1	ok
modelar usuários do sistema	modelo	média	média	4	4	ok
gerenciar usuários do sistema	controle	média	trabalhoso	4	4
interface de gerenciamento de usuários do sistema	visão	média	difícil	8
interface de usuários do sistema	visão	baixa	difícil	8
testar módulo de gerenciamento de usuários do sistema	teste	baixa	difícil	4
testar módulo de usuários do sistema	teste	baixa	difícil	4
modelar grupos de usuários do sistema	modelo	média	média	2	0	removed
gerenciar grupos de de usuários do sistema	controle	média	trabalhoso	4	0	removed
interface de gerenciamento de grupos de usuários do sistema	visão	média	difícil	8	0	removed
testar módulo de gerenciamento de grupos de usuários do sistema	teste	baixa	difícil	4	0	removed

total				220	86

## Execução
Tarefa	Categoria	Dificuldade	Pontos	Alocado Em	Alocado Para	Progresso
gerenciar clientes	controle	trabalhoso	4
gerenciar produtos	controle	trabalhoso	4
gerenciar compras	controle	trabalhoso	4
gerenciar produtos comprados	controle	trabalhoso	4
gerenciar produtos disponíveis	controle	trabalhoso	4
gerenciar categorias de produtos	controle	trabalhoso	4
login por sessão	controle	fácil	2
gerenciar usuários do sistema	controle	trabalhoso	4
dar suporte ao português	visão	trabalhoso	6
dar suporte ao inglês	visão	trabalhoso	6

total			42

## Feito
Tarefa	Categoria	Terminada Em	Feito Por	Pontos
escrever ant script	sistema	07/06/11	Sono	1
levantar servidor postgresql	sistema	09/06/11	Sono	1
modelar usuários do sistema	modelo	11/06/11	Sono	4
modelar clientes	modelo	11/06/11	Sono	1
pesquisar hibernate	pesquisa	11/06/11	Sono	24
usar hibernate	modelo	11/06/11	Sono	0
modelar produtos	modelo	11/06/11	Sono	2
modelar categorias de produtos	modelo	11/06/11	Sono	2
arquitetura MVC	sistema	11/06/11	Sono	0
modelar compras	modelo	12/06/11	Sono	2
modelar produtos comprados	modelo	12/06/11	Sono	2
modelar produtos disponíveis	modelo	12/06/11	Sono	2
suporte a internacionalização	controle	12/06/11	Sono	2
levantar servidor tomcat	sistema	12/06/11	Sono	1

total				44

## Progresso
Dia	Projetado	Feito
06/06/11	86	86		Burndown
07/06/11	72	85
08/06/11	57	85
09/06/11	43	84
10/06/11	29	84
11/06/11	14	51
12/06/11	0	42

## Abandonado
Tarefa	Categoria	Abandonada Em	Abandonada Por	Pontos	Motivo
modelar grupos de usuários do sistema	modelo	11/06/11	Sono	2	usando modelagem alternativa
gerenciar grupos de de usuários do sistema	controle	11/06/11	Sono	4	usando modelagem alternativa
interface de gerenciamento de grupos de usuários do sistema	visão	11/06/11	Sono	8	usando modelagem alternativa
testar módulo de gerenciamento de grupos de usuários do sistema	teste	11/06/11	Sono	4	usando modelagem alternativa