## Histórias
Descrição	Categoria	Prioridade	Dificuldade	Este Sprint
manter informações de clientes	crítico	alta	trabalhoso	sim
manter informações de produtos	crítico	alta	trabalhoso	sim
manter informações de compras	crítico	alta	trabalhoso	sim
manter informações de produtos comprados	crítico	alta	trabalhoso	sim
manter informações de produtos disponíveis	crítico	alta	trabalhoso	sim
produtos podem possuir várias categorias	crítico	alta	médio	sim
usar sessão para manter login	novo crítico	alta	fácil	sim
fazer upload das fotos dos produtos	novo crítico	alta	difícil	sim
senhas devem ser criptografadas (não-MD5)	novo crítico	alta	difícil	sim
gerenciar usuários	utilidade	alta	trabalhoso	sim
disponibilizar carrinho de compras	novo opcional	baixa	médio
disponibilizar lista de desejos	novo opcional	baixa	trabalhoso
sistema de descontos	novo opcional	baixa	trabalhoso
escrever manuais do usuário	novo opcional	baixa	trabalhoso
disponibilizar relatórios administrativos	novo opcional	baixa	difícil
dar suporte a internacionalização	feito	alta
usar arquitetura MVC	feito	alta
usar banco de dados	feito	alta
usar ant script	feito	alta

## Recursos
Nome	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab	Dom	Total
Petrus	0	0	0	0	0	0	0	0
Sono	6	6	5	6	8	12	10	53
Bira	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	6	6	5	6	8	12	10	53	horas/semana

Reuniões
Dia	Manhã	Tarde	Noite
13/06/11
14/06/11
15/06/11
16/06/11
17/06/11
18/06/11
19/06/11

## Tarefas
Tarefa	Categoria	Prioridade	Dificuldade	Pontos	Situação
gerenciar clientes	controle	alta	trabalhoso	4
gerenciar produtos	controle	alta	trabalhoso	4
gerenciar compras	controle	alta	trabalhoso	4
gerenciar produtos comprados	controle	alta	trabalhoso	4
modelar produtos disponíveis	modelo	alta	média	2
gerenciar produtos disponíveis	controle	alta	trabalhoso	4
gerenciar categorias de produtos	controle	alta	trabalhoso	4
login por sessão	controle	alta	fácil	2
dar suporte ao português	visão	alta	trabalhoso	6
testar módulo de clientes	teste	baixa	difícil	4
testar módulo de gerenciamento de produtos	teste	baixa	difícil	4
testar módulo de oferta de produtos	teste	baixa	difícil	4
testar módulo de compras	teste	baixa	difícil	2
testar módulo de gerenciamento de vendas	teste	baixa	difiícil	4
testar módulo de gerenciamento de produtos comprados	teste	baixa	difícil	4
testar módulo de produtos comprados	teste	baixa	difícil	2
testar módulo de produtos disponíveis	teste	baixa	difícil	4
testar módulo de gerenciamento de categorias de produtos	teste	baixa	trabalhoso	4
interface de usuários do sistema	visão	baixa	difícil	8
testar módulo de gerenciamento de usuários do sistema	teste	baixa	difícil	4
testar módulo de usuários do sistema	teste	baixa	difícil	4
interface do cliente	visão	média	difícil	8
interface para oferecer produtos	visão	média	difícil	8
interface para gerenciar produtos	visão	média	difícil	8
interface de compra	visão	média	difícil	4
interface de gerenciamento de vendas	visão	média	difícil	8
interface de gerenciamento de produtos comprados	visão	média	difícil	8
interface de produtos comprados	visão	média	difícil	4
interface de gerenciamento de produtos disponíveis	visão	média	difícil	8
interface de gerenciamento de categorias de produtos	visão	média	média	4
dar suporte ao inglês	visão	média	trabalhoso	6
gerenciar usuários do sistema	controle	média	trabalhoso	4
interface de gerenciamento de usuários do sistema	visão	média	difícil	8
servlet de upload das fotos	controle	alta	difícil	4
gerenciamento de arquivos das fotos	modelo	alta	difícil	4
interface de upload de fotos	visão	baixa	média	4
pesquisar criptografia ou sumarização não-MD5	pesquisa	alta	difícil	24
armazenamento de senha criptografada	modelo	alta	média	2

total				160

## Execução
Tarefa	Categoria	Dificuldade	Pontos	Alocado Em	Alocado Para	Progresso
gerenciar clientes	controle	trabalhoso	4
gerenciar produtos	controle	trabalhoso	4
gerenciar compras	controle	trabalhoso	4
gerenciar produtos comprados	controle	trabalhoso	4
gerenciar produtos disponíveis	controle	trabalhoso	4
gerenciar categorias de produtos	controle	trabalhoso	4
login por sessão	controle	fácil	2
gerenciar usuários do sistema	controle	trabalhoso	4
dar suporte ao português	visão	trabalhoso	6
dar suporte ao inglês	visão	trabalhoso	6

total			42

## Feito
Tarefa	Categoria	Terminada Em	Feito Por	Pontos

total				0

## Progresso
Dia	Projetado	Realizado
13/06/11	160	160
14/06/11	133
15/06/11	107				Burndown
16/06/11	80
17/06/11	53
18/06/11	27
19/06/11	0

## Abandonado
Tarefa	Categoria	Abandonada Em	Abandonada Por	Pontos	Motivo