## Histórias
Descrição	Modelo	Controle	Visão
manter informações de clientes	ok	ok	ok
manter informações de produtos	ok	ok	ok
manter informações de compras	ok
manter informações de produtos comprados	ok
manter informações de produtos disponíveis	ok
produtos podem possuir várias categorias	ok	ok	ok
usar sessão para manter login	-	ok	ok
dar suporte a internacionalização	-	ok	ok
usar arquitetura MVC	-	-	-
usar banco de dados	ok	-	-
usar ant script	-	ok	-
fazer upload das fotos dos produtos
senhas devem ser criptografadas (não-MD5)	-		-
usuários	ok	ok	ok
carrinho de compras	-
				total	%
total	9	13	11	33	100
feitos	8	7	6	21	64
restam	1	6	5	12	36

## Progresso
Dia	Projetado	Feito
06/06/11	Erro:501	Erro:501		Burndown
07/06/11	Erro:501	Erro:501
08/06/11	Erro:501	Erro:501
09/06/11	Erro:501	Erro:501
10/06/11	Erro:501	Erro:501
11/06/11	Erro:501	Erro:501
12/06/11	Erro:501	Erro:501